## PLAN ACCIÓN TP 2022
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO TELEPACÍFICO -2022
Formato Plan de Acción Vig. 2022.
Item | Área Responsable | Dimensión del MIPG | Objetivo Estratégico / Componente | Proyecto / Acción / Actividad | Gasto de Inversión | Presupuesto Programado ($) | Fuente | Meta de Producto (cuatrienio) | Meta asociada a la acción o proyecto | Fecha Programada / Estimada (2022) | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Prog. (meta) | Alcanz. Sem. 1 | Eficacia
| Dir. de Producción | Direc. Estratégico y Planeación | Fortalecer la programación de Telepacífico | P2022PN01 Fortalecimiento de la programación de Telepacífico 2022 | Si |  | FUCTIC/ Propios |  | Ejecutar 1 plan para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, cul-turales y/o informativos noticiosos propios para la Región Pacífico Colombiana en en la vigencia 2022. | Enero - Diciembre | Planes para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, cul-turales y/o informativos noticiosos propios ejecutados en la vigencia. | Ejecutar 1 plan para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, cul-turales y/o informativos noticiosos propios para la Región Pacífico Colombiana en en la vigencia 2019. | 1 | - | No disp.
| Dir. Técnica y de Sistemas | Direc. Estratégico y Planeación | Fortalecer el Entorno Digital de Telepacífico. | P2022OT01 Fortalecimiento de la Infraestructura TI de Telepacífico 2022 | Si |  | Recursos propios |  | Ejecutar un (1) plan de actualización de la infraestructura informática de Telepacífico durante la vigencia 2022 | Enero - Diciembre | Planes para la actualización de la infraestructura informática de Telepacífico ejecutados durante la vigencia. |  | 1 | - | No disp.
| Dir. Técnica y de Sistemas | Direc. Estratégico y Planeación | Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de Telepacífico | P2022OT02 Optimización de la calidad tecnica y digital de la emisión y transmisión de los programas de Telepacífico 2022 | Si |  | FUCTIC/ Propios |  | Ejecutar 1 plan de mejoramiento de calidad de la señal de Telepacífico durante la vigencia 2022 | Enero - Diciembre | Planes de mejoramiento de calidad de la señal de Telepacífico ejecutados durante la vigencia. |  | 1 | - | No disp.
| Todas (según requerimiento) | Direc. Estratégico y Planeación | Gestión del Riesgo de Corrupción | Construcción de los mapas de riesgos de corrupción de los 9 procesos identificados | No | NA | NA | NA | Construir los Mapas de riesgos de corrupción vigencia 2021 para los 9 procesos identificados | Enero | Mapas de riesgos de corrupción vigencia 2021 para los 9 procesos identificados | ND | NA | NA | NA
| Ofic. A. de Planeación | Direc. Estratégico y Planeación | Gestión del Riesgo de Corrupción | Elaboración de la Matriz de Riesgos de Corrupción de Telepacifico | No | NA | NA | NA | Construir la Matriz Institucional de Riesgos de Corrupción de Telepacifico 2021 | Enero | Matriz de Riesgos de Corrupción de Telepacifico elaborada | ND | NA | NA | NA
| Ofic. A. de Planeación | Direc. Estratégico y Planeación | Gestión del Riesgo de Corrupción | Publicación del Mapa de Riesgos Institucional en la página web de Telepacífico para su consulta y divulgación | No | NA | NA | NA | Publicar el PAAC con los Mapas de Riesgos Institucional en la página web de Telepacífico para su consulta y divulgación | 2021-01-25 | PAAC con Mapa de Riesgos Institucional en la página web de Telepacífico publicado | ND | NA | NA | NA
| Ofic. A. de Planeación: Responsables de Procesos. | Direc. Estratégico y Planeación | Gestión del Riesgo de Corrupción | Monitoreo y/o revisión de los mapas de riesgos de corrupción | No | NA | NA | NA | Realizar el monitoreo a los Mapas de riesgos de corrupción | Permanente | Matriz de monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción elaborada. | ND | NA | NA | NA
| Ofic. A. de Control Interno | Direc. Estratégico y Planeación | Gestión del Riesgo de Corrupción | Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | No | NA | NA | NA | Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | Cuatrimestral | Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | ND | NA | NA | NA
| Dir. Comercial y de Mercadeo | Gestión con Valores para Resultados | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Designación de una persona para la gestión de las PQRS en el área de Comercialización para interactuar con el ciudadano o Televidentes. | No | 4500000 | NA | NA | Designar a un profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia. | Enero - Diciembre | Contrato vigente de profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia. | ND | NA | NA | NA
| Dir. Comercial y de Mercadeo | Gestión con Valores para Resultados | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Revision permanente de los componentes del diseño del portal Web del acceso al Ciudadano | No | NA | NA | NA | Revisar los componentes del diseño del portal Web del acceso al Ciudadano | Enero - Diciembre | Componentes del diseño del portal Web del acceso al Ciudadano revisadas. | ND | NA | NA | NA
| Dir. Comercial y de Mercadeo | Gestión con Valores para Resultados | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Realizar Socializacion a traves del Outlook sobre los temas de cultura al Ciudadano | No | NA | NA | NA | Realizar al menos una (1) socialización en los temas de Cultura de servicio al ciudadano en la vigencia | Diciembre | Socialización en los temas de Cultura de servicio al ciudadano realizada | ND | NA | NA | NA
| Dir. de Programación | Gestión con Valores para Resultados | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción de los televidentes de Telepacífico con respecto a la programación del Canal. | No | NA | NA | NA | Elaborar dos (2) informes de los resultados de las encuestas de satisfacción de los televidentes en la vigencia. | Enero -Agosto | Informe con resultados de la encuesta de satisfacción de los televidentes realizado. | ND | NA | NA | NA
| Dir. Técnica y de Sistemas | Información y Comunicación | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Actualizacion de los Datos Abiertos Divulgados por el Canal | No | NA | NA | NA | Información Publicada en portal WEB | Junio | Actualizacion de Información de datos abiertos publicada (100%) en la web | Sin fórmula
| Dir. de Programación | Información y Comunicación | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Acompañar la emisión de rendición de cuentas con lenguaje de señas y/o Closed Caption. | No | 0 | NA | NA | Incluir el Lenguaje de señas en la emisión de la rendición de cuentas de Telepacífico en la vigencia. | I semestre | Lenguajes alternativos durante emisión de rendición de cuentas adoptados. | Sin fórmula | NA | NA | NA
| Dir. Comercial y de Mercadeo | Información y Comunicación | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Realizar y socializar el informe trimestral de PQRS | No | NA | NA | NA | Realizar y socializar cuatro (4) Informes de PQRS en la vigencia | Enero, Abril, Julio, octubre | Número de Informes de Pqrs elaborados y socializados durante la vigencia. | Sin fórmula | NA | NA | NA
| Dir. de Programación | Información y Comunicación | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Emisión por señal de Televisión de la Rendición de cuentas | No | 0 | NA | NA | Emitir por la señal de televisión del Canal la Rendición de cuentas | I semestre | Rendición de cuentas emitida durante la vigencia. | Sin fórmula | NA | NA | NA
| Ofic. A. de Planeación | Información y Comunicación | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Sistematización y análisis de la información obtenida de la rendición de cuentas. | No | NA | NA | NA | Sistematizar la información de la pagina web y otros medios de contacto de la rendición de cuentas en un documento. | Julio | Sistematizacion de la Informacion de la pagina web y otros medios de Contacto de la RDC elaborado | Sin fórmula | NA | NA | NA
| Dir. Técnica y de Sistemas | Gestión con Valores para Resultados | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Seguimiento a la actualización de la publicación y divulgación de la Información establecida en la Estrategia de gobierno Digital ( Antes Gobierno en Línea) | No | NA | NA | NA | Publicar en el portal web de Telepacífico el 100% de la Información requerida en la politica de Gobierno Digital. | Junio a Diciembre | Información de Gobierno Digital 100% Publicada en portal WEB | Informacion divulgada / Total Informacion establecida en la estrategia de Gob*100 | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Remuneración servicios técnicos Personal videotecaproducción Personal producción | No | 618348316 | Recursos propios | NA | Sistemas de Aire Acondicionado | Enero - Diciembre | ND | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Muebles y enseres | No | 39925327 | Recursos propios | NA | Muebles y enseres | Junio- Diciembre | Muebles y enseres adquiridos en la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Adquisición de insumos de Aseo y Cafetería | No | 48473756 | Recursos propios | NA | Insumos de Aseo y Cafetería | Mayo-Diciembre | Insumos de aseo y cafeteria adquiridos en la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Compra de dotación para el personal | No | 1872000 | Recursos propios | NA | Dotación para el personal, camisetas y/u overoles, chalecos | Marzo | Dotación para el personal adquirida durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Implementación de seguridad | No | 6180000 | Recursos propios | NA | Implementación de seguridad | Mayo | Seguridad implementada durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Repuestos para los bienes inmuebles de la entidad | No | 44589435 | Recursos propios | NA | Repuestos para los bienes inmuebles de la entidad | Febero | Repuestos para los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Adecuación locativa | No | 25000000 | Recursos propios | NA | Adecuación locativa | Junio - Diciembre | Adecuación locativa realizada durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Adquisición de insumos de Papelería | No | 27167978 | Recursos propios | NA | Insumos de Papelería | Mayo - Diciembre | Insumos de Papeleria adquiridos durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Fotocopias | No | 1500000 | Recursos propios | NA | Fotocopias | Febrero - Diciembre | Gastos en servicios de fotocopia actualizados. | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Vigilancia Vigilancia Cerros | No | 378904209 | Recursos propios | NA | Vigilancia Vigilancia Cerros | Enero - Diciembre | vigilancia implementada durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Servicio de Aseo y Concerjería | No | 91545601 | Recursos propios | NA | Servicio de Aseo y Concerjería | Enero - Diciembre | Gastos en Servicios de Aseo y Concerjeria ejecutados en la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Servicio de mantenimiento de instalaciones y bienes muebles e inmuebles de la entidad | No | 85147965 | Recursos propios | NA | Servicio de mantenimiento de instalaciones y bienes muebles e inmuebles de la entidad | Febrero - Diciembre | Servicio de mantenimiento de las instalaciones realizado | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Combustibles y lubricantes | No | 9785000 | Recursos propios | NA | Combustibles y lubricantes | Febrero | Servicio de Combustible y lubricantes contratados durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Preimpresos y publicaciones | No | 25257964 | Recursos propios | NA | Preimpresos y publicaciones | Abril | preimpresos y publicaciones contratados durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Correo | No | 8000000 | Recursos propios | NA | Correo | Febrero | servicio de correo adquirido durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Seguros | No | 407842694 | Recursos propios | NA | Seguros | Junio | Seguros adquiridos durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Capacitación | No | 28840000 | Recursos propios | NA | Realizar las capacitaciones programadas en la vigencia 2021 | Enero-Diciembre | % del Plan Anual deCapacitacion Institucional ejecutado durante la vigencia | Numero de Capacitaciones Realizadas s/Nº Total de requisitos exigidos por la norma)*100 | 100% | NA | #VALUE!
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Sistema de Gestion de seguridad SG SST | No | 76720274 | Recursos propios | NA | Sistema de Gestion de seguridad SG SST | Mayo-Junio | % del Plan Anual de SST ejecutado durante la vigencia | Numero de Actividades Realizadas s/Nº Total de Actividades Programadas)*101 | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Material para grabación para el Área de Servicios Especiales | No | 27910279 | Recursos propios | NA | Material para grabación para el Área de Servicios Especiales | Depende de las producciones a cargo del área de servicios auxiliares - | Material para grabación para el Área de Servicios Especiales adquiridos durante la vigencia | ND | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Alquiler Servicios Servicios Especiales; Alimentación servicios especiales; Otros Gastos servicios especiales; Transporte servicios especiales | No | 1235996478 | Recursos propios | NA | Alquiler Servicios Servicios Especiales; Alimentación servicios especiales; Otros Gastos servicios especiales; Transporte servicios especiales | Enero-Diciembre | Servicios espciales adquiridos durante la vigencia | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Otros gastos de comercialización | No | 400000000 | Recursos propios | NA | Otros gastos de comercialización | Mayo-Diciembre | Gastos de Comercialización ejecutados durante la vigencia | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Material publicitario | No | 120000000 | Recursos propios | NA | Material publicitario | Cada contratación que se realice trendrá una duración aproximada de 2 meses | Gastos en material publicitario contratado durante la vigencia | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Normas Icontec | No | ND | Recursos propios | NA |  | IISemestre | Servicio de Normas Icontec contratados durante la vigencia | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Manejo de Personal | No | ND | Recursos propios | NA | Manejo de Personal | II Semestre | ND | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | Gestión Documental | Si | ND | Recursos propios | NA | Gestión Documental | II Semestre | ND | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | CETIL Normatividad de Nomina | No | ND | Recursos propios | NA | CETIL Normatividad de Nomina | II Semestre | ND | N/A | NA | NA | NA
|  | Direc. Estratégico y Planeación | 3. Fortalecer la estructura financiera para garantizar la sostenibilidad del Canal. | PROCESO DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS, MERCADEO DIGITAL |  | 0 | Recursos propios | NA |  | 1 Semestre | N/A | N/A | NA
| Dir. Administrativa | Direc. Estratégico y Planeación | Plan Anual de Adquisiciones | NEUROMARKETING | Si | 0 | Rec. Propios y ANTV | NA | NEUROMARKETING | 1 Semestre | N/A | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Neuromarketing |  | 28840000 | Recursos propios | NA | Capacitación Neuromarketing | I Semestre | Capacitación en NEUROMARKETING realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Normas Presupuestales |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación Normas Presupuestales | I Semestre | Capacitación en NORMAS PRESUPUESTALES realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Administración y Diseño Oracle |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación Administración y Diseño Oracle | I Semestre | Capacitación en ADMINISTRACION Y DISEÑO ORACLE realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Actualizaciones Tributarias |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación Actualizaciones Tributarias | I Semestre | Capacitación en ACTULAIZACIONES TRIBUTARIAS realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Actualización de Normas Internacionales-Financiera |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación en Actualización de Normas Internacionales-Financiera | II semestre | Capacitación en ACTUALIZACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INF. FINANCIERA realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Actualización en Tv Digital |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación Actualización en Tv Digital | II semestre | Capacitación ACTUALIZACION EN TELEVISION DIGITAL | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan Institucional de Capacitación | Window Server 2016-2019 |  |  | Recursos propios | NA | Capacitación Window Server 2016-2019 | I Semestre | Capacitación en WINDOS SERVER 2016 Y 2019 realizada | N/A | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo. | No | NA | Recursos propios | NA | Socializar al 100% la politica de seguridad y salud en el trabajo a la población trabajadora del canal. | II Semestre | Politica de SST implementada | Trabajadores socializados de la politica de SG-SST /Total de Trabajadores = X 100 | NA
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Implementar los controles establecidos en la identificación y evaluación de los peligros y riesgos del canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Minimizar al 100% la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | I Semestre | Control de peligros implementados | Número de peligros controlados/Número de peligros Identificados * 100 | NA
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Revisar la matriz de requisitos legales en SST y aplicables al canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Cobertura del 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa. | ISemestre | Requisitos legales revisados | Numero de requisitos cumplidos/Nº Total de requisitos exigidos por la norma)*100 | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Identificar la población trabajadora en Riesgo Psicosocial. Aplicar la bateria de los factores de riesgo psicosociales para la prevención e intervención de los trabajadores de la empresa. | No | NA | Recursos propios | NA | Cobertura del 100% de la bateria de riesgo psicosocial | II Semestre | Documento con la caracterización de riesgo psicosocial realizado | Cumplimiento de los planes de accion sugeridos por el psicologo especialista ocupacional contratado
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Minimizar los riesgos del personal que realice trabajo en alturas. | No | NA | Recursos propios | NA | Garantizar el 100% de los trabajadores que realicen trabajo en alturas sean certificados. | Marzo | Certificaciones de riesgo para el trabajo en alturas obtenidas | No. Trabajadores certificados*100/No. Trabajadores Aptos
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Realizar la caracterización sociodemografica de la población trabajadora del canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Aplicar el 100% de la encuesta sociodemografica de la población trabajadora del canal. | Febero | Encuesta sociodemografica de la población trabajadora del canal realizada | No de trabajadores encuestados / No total de trabajadores * 100% | NA | NA | NA
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Promover estilos de vida saludable a la población trabajadora del canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con las actividades de prevención programadas mensuales. | Enero | Actividades de prevención realizadas | No de actividades de p y p ejacutadas / No de actividades de p y p planeadas * 100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Cumplir con los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos, retiro. | No | ND | Recursos propios | NA | Garantizar la cobertura del 100% de los examenes medicos de la población trabajadora del canal. | Enero-Diciembre | Exames medicos realizados | No de examenes ocupacionales ejecutados / No de examenes planeados *100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Promover el orden y aseo en las áreas del canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Divulgar el 100% sobre el programa de orden y aseo. | Enero-Diciembre | Programa de orden y aseo socializado | No de personas socializadas/ No total de personas *100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar los controles de los peligros y riesgos | No | NA | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con las actividades de control de riesgos programadas | Enero-Diciembre | Actividades de control de riesgos realizadas | No de incapacidades recibidas/ No de trabajadores *100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar la dotación del personal. | No | ND | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con la entrega de dotaciòn de elementos de proteccion personal | Enero-Diciembre | Dotación para el personal del canal proporcionada | No de EEP entregados/ No de EPP requeridos*100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar la medición de iluminación - luxometría. | No | ND | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con la medición de luminación | Enero-Diciembre | Medición de luminación realizada | No de puntos realizados/ No de puntos programados
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar el funcionamiento del comite. | No | ND | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con las reuniones programadas del comite del Copasst | Enero-Diciembre | NA | No de reuniones realizadas/ No reuniones porgramadas*100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia. | No | NA | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con las reuniones programadas del comite de Convivencia. | Enero-Diciembre | NA | No de reuniones realizadas/ No reuniones porgramadas
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Monitorear la salud auditiva de vigilancia epidemiologica. | No | NA | Recursos propios | NA | Cubrir el 100% con la toma de audiometria a la población trabajadora del canal. | Enero-Diciembre | NA | No de tomas realizadas/ No de tomas porgramadas*100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Disminuir la probabilidad de contagio de la COVID 19 | No | NA | Recursos propios | NA | Dar continuidad con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el canal. | Enero-Diciembre | Protocolos de Bioseguridad Implementados durante la vigencia
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Implementar controles para actos y condiciones inseguras. | No | NA | Recursos propios | NA | Ejecutar el 100% de acciones preventivas y correctivas en actos y condiciones inseguras. | Enero-Diciembre | Acciones preventivas y correctivas ejecutadas | No de ejecutadas /No total de condiciones reportadas *100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Responder a las emergencias y contingencias que se puedan presentar el canal. | No | NA | Recursos propios | NA | Dar cobertura al 100% al plan de emergencia con la brigada de emergencias. | Enero-Diciembre | ND | No de actualizaciones programadas /No de actualizaciones realizadas *100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Revision por la gerencia | No | NA | Recursos propios | NA | Cumplir al 100% con la revision anual de la alta dirección | II Semestre | Revision anual del SSST por parte de la Gerencia realizada. | Revisión por la gerencia cumplida/Revisión por la gerenciaprogramadas*100
| Dir. Administrativa | Talento Humano | Plan Anual de Trabajo en SST | Auditoria interna | No | ND | Recursos propios | NA | Cumplir 100% con la auditoria interna cada año. | II Semestre | Auditoria interna realizada en la vigencia | No de auditorias internas realizadas/ No de auditorias internas planeadas *100
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación de Telepacífico, Enero de 2022.
Note on D6: Este campo integra los objetivos del Plan Estratégico y los componentes a desarrollar de otros planes (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Anual de Trabajo en SST). Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo